## Sheet1
|  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
ID | Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição
Planejamento e Documentoação
1 | Levantamento e organização de requisitos | 4 | 8 | 12 |  | X
2 | Documento de Visão (DVS) | 4 | 8 | 12 |  | X
4 | Estimativa detalhada | 2 | 4 | 6 | X
5 | Criação do Kanban | 1 | 2 | 3 |  | X
6 | Preparação de Slides (por entrega) | 4 | 8 | 12 |  |  | X
Banco de Dados
1 | Modelagem do banco (DER + regras) | 3.5 | 7 | 10.5 |  | X
2 | Criação das tabelas e migrations | 3 | 6 | 9 |  | X
3 | Scripts iniciais (categorias, grupos, etc.) | 2 | 4 | 6 |  | X
Backend
1 | Configuração do ambiente | 3 | 6 | 9 |  |  | X
2 | Autenticação (login, JWT, criptografia) | 4 | 8 | 12 | X
3 | API CRUD Cliente: Análise e modelagem | 0.5 | 1 | 1.5 |  | X
4 | API CRUD Cliente: Implementação CRUD | 3 | 6 | 9 |  | X
5 | API CRUD Cliente: Validações e regras | 0.5 | 1 | 1.5 |  | X
6 | API CRUD Cliente: Testes | 0.5 | 1 | 1.5 |  | X
7 | API CRUD Produto: Análise e modelagem | 0.5 | 1 | 1.5 |  | X
8 | API CRUD Produto: Implementação CRUD | 3 | 6 | 9 |  | X
9 | API CRUD Produto: Validações e regras | 0.5 | 1 | 1.5 |  | X
10 | API CRUD Produto: Testes | 0.5 | 1 | 1.5 |  | X
11 | Adicionar/remover itens do carrinho | 2 | 4 | 6 |  |  | X
12 | Cálculo de frete e total | 2 | 4 | 6 |  | X
13 | Gravação do pedido no banco | 2 | 4 | 5 | X
14 | Aplicação e validação de cupom | 3 | 6 | 9 |  | X
15 | Integração com pagamento/mock | 2 | 4 | 6 |  | X
16 | Controle de lote | 2 | 4 | 6 |  |  | X
17 | Controle de estoque | 2 | 4 | 6 |  |  | X
18 | Testes dos fluxos de checkout/pagamento | 3 | 6 | 9 |  | X
19 | Testes unitários dos CRUDs | 2 | 4 | 6 |  | X
Frontend
1 | Protótipos: Wireframes e fluxo de navegação | 2 | 4 | 6 | X
2 | Protótipos: Design de alta fidelidade no Figma | 2.5 | 5 | 7.5 | X
3 | Estrutura base: Setup do projeto, rotas e tema global | 2.5 | 5 | 7.5 |  |  | X
4 | Estrutura base: Layout principal (Header responsivo, menu e rodapé) | 2 | 4 | 6 |  |  | X
5 | Front CRUD Cliente: Listagem/tabela com busca e paginação | 2.5 | 5 | 7.5 |  | X
6 | Front CRUD Cliente: Formulário de cadastro/edição e validações | 3 | 6 | 9 |  | X
7 | Front CRUD Produto: Catálogo/listagem pública com busca e filtros | 2.5 | 5 | 7.5 |  | X
8 | Front CRUD Produto: Formulário de cadastro/edição e upload de foto | 3.5 | 7 | 10.5 |  | X
9 | Tela Carrinho: Listagem de itens, alteração de quantidade e totais | 3 | 6 | 9 |  | X
10 | Tela Checkout: Formulário de endereço e seleção de frete | 2 | 4 | 6 |  | X
11 | Tela Checkout: Seleção de pagamento e tela de confirmação | 2 | 4 | 6 |  | X
12 | Painel Admin: Gestão e atualização de status de pedidos | 3 | 6 | 9 | X
13 | Painel Admin: Controle de estoque e ajuste manual de saldo | 3 | 6 | 9 | X
14 | Responsividade: Adaptação mobile e tablet de todas as telas | 3.5 | 7 | 10.5 | X
15 | Feedback visual: Modais, toasts e telas de carregamento/erro | 3 | 6 | 9 | X
Deploy e Integração
1 | Pipeline de Lint e Testes | 3 | 6 | 9 |  |  | X
2 | Pipeline de Build/Deploy | 3 | 6 | 9 |  |  | X
3 | Deploy (frontend + backend + banco) | 3 | 6 | 9 |  | X
|  | 108.5 | 217 | 324.5